## Slide 1: 7.4 图的应用
授课教师：王兴刚
https://xinggangw.info

## Slide 2: 图的应用
问题:
假设以有向图表示一个工程的施工图或程序的数据流图，则图中不允许出现回路。对整个工程和系统，人们关心的是两个方面的问题：一是工程能否顺利进行；二是估算整个工程完成所必需的最短时间。
对应于有向图，即为进行拓扑排序和求关键路径的操作。

## Slide 3: 拓扑排序
课程代号 | 课程名称 | 先修课程
C1 | 高等数学 | 无
C2 | 程序设计 | 无
C3 | 离散数学 | C1
C4 | 数据结构 | C2 C3
C5 | 编译原理 | C2 C4
C6 | 操作系统 | C4 C7
C7 | 计算机组成原理 | C2
c1
c3
c4
c2
c7
c6
c5
c1 c3 c2 c4 c7 c6 c5
c2 c7 c1 c3 c4 c5 c6
用顶点表示活动，用弧表示活动间的优先关系的有向图称为Activity On Vertex Network (AOV-网)
学习顺序：
举例：一个计算机技术应用专业的学生必须学习的基础课程有：

## Slide 4: 拓扑排序
假设以有向图表示一个工程的施工图或程序的数据流图（AOV网），则图中不允许出现回路。
检查有向图中是否存在回路的方法之一，是对有向图进行拓扑排序。
按照有向图给出的次序关系，将图中顶点排成一个线性序列，对于有向图中没有限定次序关系的顶点，则可以人为加上任意的次序关系。由此所得顶点的线性序列称之为拓扑有序序列

## Slide 5: 拓扑排序
拓扑有序序列是否一定存在？
B
D
A
C
可求得拓扑有序序列：
A B C D 或 A C B D
B
D
A
C
不能求得它的拓扑有序序列。
因为图中存在一个回路 {B, C, D}

## Slide 6: 拓扑排序
如何进行拓扑排序？
一、从有向图中选取一个没有前驱的顶点，并输出之；
重复上述两步，直至图空，或者图不空但找不到无前驱的顶点为止。
二、从有向图中删去此顶点以及所有以它为尾的弧；

## Slide 7: 拓扑排序
a
b
c
g
h
d
f
e
a
b
h
c
d
g
f
e
在算法中需要用定量的描述替代定性的概念
没有前驱的顶点 = 入度为零的顶点
删除顶点及以它为尾的弧 = 弧头顶点的入度减1

## Slide 8: 拓扑排序
采用邻接表作有向图的存储结构，且在头结点中增加一个存放顶点入度的数组(indegree)。为避免每次都要搜索入度为零的顶点，在算法中设置一个“栈”，以保存“入度为零”的顶点。
Status TopologicalSort(ALGraph G) ｛
//有向图G采用邻接表存储结构。
//若G无回路，则输出G的顶点的一个拓扑序列并返回OK，
// 否则ERROR。
FindInDegree(G, indegree); //对各顶点求入度
InitStack(S); //建零入度顶点栈S
for ( i=0; i<G.vexnum; ++i)
if (!indegree[i]) Push(S, i); //入度为零的顶点入栈

## Slide 9: 拓扑排序
count=0; //对输出顶点计数
while (!EmptyStack(S)) {
//输出i号顶点并计数。
Pop(S, v); ++count; printf(i,G.vertices[i].data);
for (p= G.vertices[i]. Firstarc; p; p=p->Nextarc){
k=p->adjvex; // 对i号顶点的每个邻接点的入度减1
if (!(--indegree[k])) Push(S, k); //若入度为零，则入栈
}//for
}//while
if (count<G.vexnum) return ERROR ; //该图中有回路
else return OK;
}//TopologicalSort

## Slide 10: 拓扑排序
算法复杂度分析：对有n个顶点和e条弧的有向图，建立求各顶点的入度的时间复杂度为O(e); 建零入度顶点栈的时间复杂度为O(n)。在拓扑排序中， 若有向图无环，则每个顶点进一次栈，出一次栈，入度减1的操作在while语句中共执行e次。所以，总的时间复杂度为O(n+e)。

## Slide 11: 关键路径***
问题:
假设以有向网表示一个施工流图，其中，顶点表示事件，弧表示活动，弧上的权值表示活动的持续时间。该网络称之为AOE网络。
假设以该AOE网络表示一个施工流图，则有待研究的问题是：
（1）完成整项工程至少需要多少时间？
（2）哪些工程是影响整个工程进度的关键？

## Slide 12: 关键路径
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
7
2
4
4
“关键活动”指的是：该弧上的权值增加 将使有向图上的最长路径的长度增加。
源点
汇点
6
1
7
4
整个工程完成的时间为：从有向图的源点到汇点的最长路径。

## Slide 13: 关键路径
如何求关键活动？
ve(j) = 从源点到顶点Vj的最长路径长度；
这个时间决定了所有以Vj为尾的弧所表示的活动的最早（early）开始时间
vl(k) = 工程完成时间 - 从顶点Vk到汇点的最长路径长度。
表示在不推迟整个工程完成的前提下，事件最迟发生的时间。

## Slide 14: 关键路径
假设第 i 条弧为 <j, k>，即如下图示：
则 对活动ai而言，其最早开始时间 e(i)
e(i) = ve(j)；
最迟开始时间 l(i)
l(i) = vl(k) – dut(<j,k>)；
其中： dut(<j,k>)为活动ai的权（持续时间）。
vj
vk
ai

## Slide 15: 关键路径
事件发生时间的计算公式：
{
vl(汇点) = ve(汇点)；
vl(i) = Min{vl(jl) – dut(<i, jl>)}
vi1
vj
vit
：
{
ve(源点) = 0；
ve(j) = Max{ve(ik) + dut(<ik, j>)}
事件最早发生时间的计算公式：
事件最晚发生时间的计算公式：
vj1
vi
vjs
：

## Slide 16
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
7
2
4
4
拓扑有序序列: a - d - f - c - b - e - h - g - k
a
b
c
d
e
f
g
h
k
ve
vl
0
6
4
5
7
7
15
14
18
18
14
16
10
7
8
6
6
0

## Slide 17
0
6
4
5
7
7
15
14
18
18
14
16
10
7
8
6
6
0
0
0
0
6
4
5
7
7
7
15
14
14
16
0
2
3
6
6
8
8
7
10
最早开始时间: e(i) = ve(j)；（取狐尾的值）
最迟开始时间 : l(i) = vl(k) – dut(<j,k>)；
关键活动：e(i)=l(i)
vj
vk
ai

## Slide 18: 关键路径
显然，求ve的顺序应该是按拓扑有序的次序；
而求vl的顺序应该是按拓扑逆序的次序；
因为，拓扑逆序序列即为拓扑有序序列的逆序列，
因此，应该在拓扑排序的过程中，另设一个“栈”记下拓扑有序序列。

## Slide 19: 关键路径
求关键路径的算法:
1、输入e条弧<j,k>，建立AOE网的存储结构；
2、从源点v0出发，令ve[0]=0，按拓扑有序求其余各顶点的最早发生时间ve[i]。若得到的拓扑序列中的顶点个数小于网中顶点数，则说明网中存在环，不能求关键路径，算法终止；否则执行步骤（3）；
3、从汇点vn出发，令vl[n-1]= ve[n-1] ，按逆拓扑有序求其余各顶点的最迟发生时间vl[i]；
4、根据个顶点的ve和 vl值 ，求每条弧的最早开始时间e(s)和最迟开始时间l(s)。若某弧满足条件e(s)=l(s)，则为关键活动。

## Slide 20: 图的总结
1. 掌握图的概念和术语；熟悉图的各种存储结构及其构造算法，了解实际问题的求解效率与采用何种存储结构和算法有密切联系。
2. 熟练掌握图的两种搜索路径的遍历：遍历的逻辑定义、深度优先搜索和广度优先搜索的算法。 在学习中应注意图的遍历算法与树的遍历算法之间的类似和差异。
3. 应用图的遍历算法求解各种简单路径问题（Prim ,Kruskal,拓扑排序，AOE网的关键路径，Dijkstra，Floyd）。
4. 理解教科书中讨论的各种图的算法。

## Slide 21: 图的作业
7.1, 7.3, 7.7, 7.10, 7.11, 7.22, 7.42

## Slide 22: Any Question？
www.xinggangw.info
Notes: In Slide Show mode, select the arrows to visit links.